**Plán komunitného centra Bonum**

**Akčný plán**

OG: Mgr. Alena Štrauchová

November 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potreba/Problém** | **Cieľ** | **Analyza problemu** | **Úlohy** | **Aktivity KC** | **Partneri/Zodpovednosť** | **Zdroje** | **Čas** |
| **1. Vytvorenie príjemného a bezpečného priestoru pre voľno- časové aktivity** | Vytvorenie priestoru, kde môžeme spoločne diskutovať, vyjadriť svoj názor, postoje či pocity, priestor pre relax, zábavu, pokec a spoznávanie super ľudí. | Romovia sa cítia izolovaní a opustení , chcú sa stretávať a byť sami sebou bez odsudzovania, bez predsudkov bez hrania sa na niečo ,čím nie sú. | 1. Rada KC, prediskutuje a rozanalyzuje prečo problém vznikol, ako vznikol, čo je jeho dôvodom a ako by sa dal riešiť( návrh riešení) | Zasadnutie Rady KC, s cieľom prediskutovania úlohy  12-2022 | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit | do 30.6.2023 |
|  |  |  | 2. Stretnutie obyvateľov komunity ( prediskutovanie riešení navrhovaných Radou KC, obyvateľmi komunity | Organizácia spoločného stretnutia obyvateľov komunity | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit | do 30.6.2023 |
|  |  |  | 3. Výber vhodných riešení, na aplikáciu. | Rada KC, vyberie z identifikovaných riešení najvhodnejší spôsob/ metódu riešenia | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit | do 30.6.2023 |
|  |  |  | 4. Vytvorenie lokálnej komunitnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať riešením problému | Rada KC, za účelom riešenia problému, prizve k spolupráci relevantných partnerov ( napr. OBI a aktívnych obyvateľov z komunity) a organizuje stretnutia lokálnej komunitnej skupiny | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina,  mesto Svit a relevantní partneri (napr. OBI, Tesco, Kaufland) | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit,  dobrovoľníci, mesto Svit a relevantní partneri | do 30.6.2023 |
|  |  |  | 5. Realizácia navrhnutých riešení | a) Lokálna komunitná skupina, zadefinuje presný časový harmonogram, kto bude mať zodpovednosť za čo a kto, kedy čo urobí, (vrátane oslovenia dobrovoľníkov, vyhľadávania sponzorov, propagácie na verejnosti a v komunite a pod.)  b) Priebežná realizácia navrhnutých riešení. | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina,  mesto Svit a relevantní partneri (napr. OBI, Tesco, Kaufland) | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit  dobrovoľníci, mesto Svit a relevantní partneri | do 30.6.2023 |
|  |  |  | 6. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov | a) Lokálna akčná skupina, na svojom stretnutí, zhodnotí čo a ako sa podarilo dosiahnuť (alebo nepodarilo), čo a ako sme robili, čo a ako by sme urobili inak alebo čo by sme zopakovali, pretože sa nám to osvedčilo atď.  b)Záverečné spoločné stretnutie obyvateľov komunity s cieľom prezentácie výstupov lokálnej komunitnej skupiny a zároveň obdobného prediskutovania zo všetkými obyvateľmi komunity | Rada KC, obyvatelia komunity, lokálna komunitná skupina,  mesto Svit a relevantní partneri (napr. OBI, Tesco, Kaufland) | Obyvatelia komunity, komunitná rada KC Svit,  dobrovoľníci, mesto Svit a relevantní partneri | do 30.6.2023 |